# Ведомственный план ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных

 № п./п.<br>Мероприятие<br>Ожидаемый результат<br>Срок реализации<br>Ответственный исполнитель<br>Развитие методического обеспечения в области открытых данных<br>1.1.<br>Отслеживание выхода обновлённых публикуемых в рамках Дорожной карты «Открытые данные Российской Федерации» с целью приведения в соответствие им раздела «Открытые данные» официального сайта ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»версий методических материалов,<br>Максимальное соответствие работы ведомства в рамках публикации данных в машиночитаемых форматах самым актуальным стандартам публикации открытых данных и ожиданиям сетевого и экспертного сообщества<br>Регулярно, по мере выхода очередных версий обновлений<br>Е.С. Улина зам. начальника Управления общественных связей ФАС России,<br>А.Р. Гиниятуллин, начальник Управления развития информационных систем ФБУ ИТЦ ФАС России<br>1.2.<br>Участие ответственных за публикацию материалов ФАС России в машиночитаемых форматах сотрудников в информационно-разъяснительных мероприятиях, посещение обучающих семинаров, повышений квалификации<br>Регулярное посещение сотрудниками ФАС России, ответственными за публикацию данных в машиночитаемых форматах информационно-разъяснительных мероприятий<br>Регулярно, по мере проведения подобных мероприятий<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>1.3.<br>Изучение позитивного международного опыта в области публикации и практической применимости для конечных пользователей материалов, публикуемых ведомством в машиночитаемых форматах, в частности активности британского Open Data Institute (ODI)<br>Аккумулирование ведомством и последующее использование практически применимых в условиях Российской Федерации лучших мировых практик в области публикации данных в машиночитаемых форматах<br>Регулярно<br>А.Р. Гиниятуллин, начальник Управления развития информационных систем ФБУ ИТЦ ФАС России<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>Развитие нормативного правового обеспечения<br>2.1.             <br>Создание на внутреннем портале ФАС России методического раздела, посвященного работе с открытыми данными<br>Повышение информированности и вовлеченности сотрудников ФАС России в работу с открытыми данными<br>III квартал 2016 г.<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>Развитие инфраструктуры открытых данных<br>3.1.             <br>Развитие представления данных в машиночитаемых форматах посредством электронных ресурсов ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»<br>Развитие электронных ресурсов, принадлежащих ФАС России в контексте Дорожной карты «Открытые данные Российской Федерации»<br>Регулярно<br>Горбачев Александр Александрович, заместитель ФБУ «ИТЦ ФАС России»<br>3.2.             <br>Визуализация наборов открытых данных на новой версии официального сайта ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»<br>Повышение качества взаимодействия с пользователями официального сайта ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,<br>2016 – 2017 гг.<br>А.А. Петухов – начальник Управление разработки ПО ФБУ «ИТЦ ФАС России»<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>Обеспечение доступа к открытым данным<br>4.1.             <br>Разработка технических требований к представлению и механизмам связывания открытых данных внутри ведомства<br>Подготовленные технические требования к представлению и механизмам связывания открытых данных внутри ведомства<br>IV квартал 2016 г.<br>А.А. Петухов – начальник Управление разработки ПО ФБУ «ИТЦ ФАС России»<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>4.2. <br> <br>Реализация прототипа разработанного на основании подготовленных технических требований к представлению и механизмам связывания открытых данных внутри ведомства<br>Тестовая версия – модель связывания открытых данных внутри ведомства<br>I квартал    2017 г.<br>А.А. Петухов – начальник Управление разработки ПО ФБУ «ИТЦ ФАС России»<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>4.3.<br> <br>Корректировка существующих, а также обработка и представление иных, требуемых сетевой общественностью данных, которые на законных основаниях способно предоставить пользователям ведомство, опираясь на обратную связь с сообществом в рамках проекта «Портал открытых данных РФ»<br>Повышение качества текущих данных ведомства в машиночитаемых форматах и внедрение новых, актуальных и представляющих реальную ценность для общественности сведений<br>Регулярно, по мере поступления соответствующих запросов<br>А.Р. Гиниятуллин, начальник Управления развития информационных систем ФБУ ИТЦ ФАС России<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>4.4. <br> <br>Пилотные публикации наборов открытых данных в формате связанных данных<br>Разработка практически реализуемого эффективного механизма связывания открытых данных внутри ведомства<br>2016 – 2017 гг.<br>Горбачев Александр Александрович, заместитель ФБУ «ИТЦ ФАС России»<br>Формирование экосистемы открытых данных<br>5.1. <br>Определение организационной структуры работы с открытыми данными<br>Сформированный реестр наборов данных по результатам ранних обращений<br>II квартал 2016г.<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>5.2. <br>Повышение качества взаимодействия<br>Развитие инструментов обратной связи для качественной обработки запросов на раскрытие открытых данных<br>II квартал 2016г.<br>Е.С. Улина, зам. начальника Управления общественных связей ФАС России<br>